## Risk Register
DAFTAR RISIKO
| Ruang Lingkup | [Nama unit kerja/bagian]
| Revisi | [versi risk register, mis. Versi 1]
| Tanggal | [tanggal pembuatan]
| Klasifikasi | Rahasia
NO | ASET | RISIKO (Risiko Inheren) |  | Sistem pengendalian / Kontrol yang sudah diterapkan saat ini (kontrol terhadap penyebab/ kerawanan) *Setiap kejadian bisa memiliki beberapa penyebab. Penyebab-penyebab itulah yang harus dicarikan kontrolnya | ANALISIS RISIKO |  |  | KEPUTUSAN PENANGANAN RISIKO | Level Risiko | PIC | Target Waktu | Catatan
|  | Kejadian (Ancaman) | Penyebab (Kerawanan) |  | Kemungkinan (Likelihood) | Nilai Dampak (Impact Score) | Nilai Risiko (Risk Score)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
A | Aset Data/Informasi
1 | Data Nasabah (PII) | Kebocoran data nasabah oleh pihak eksternal | Kontrol akses lemah & hak akses berlebih (excessive privilege) | Terapkan RBAC, MFA, review akses berkala, DLP & monitoring anomali. | 3 | 5 |  | Reduce (Mitigasi) |  | CISO | 90 hari
2 | Data Transaksi Perbankan | Manipulasi/penyalahgunaan integritas transaksi (fraud) | Validasi transaksi dan kontrol rekonsiliasi belum memadai | Penerapan kontrol dual-authorization, deteksi anomali, rekonsiliasi harian. | 3 | 5 |  | Reduce |  | Head of Operations | 90 hari
3 | Laporan Keuangan Internal | Kebocoran oleh orang dalam (insider leak) | Belum ada DLP/labeling; kurangnya enkripsi at-rest/in-transit | Klasifikasi informasi, enkripsi, DLP, logging akses & SoD. | 3 | 4 |  | Reduce |  | Compliance Lead | 120 hari
4 | Kunci Kriptografi & Sertifikat | Kompromi kunci/sertifikat | Manajemen kunci tidak tertib; rotasi & proteksi HSM belum optimal | Implementasi HSM, rotasi kunci, pinning sertifikat, audit kunci. | 3 | 5 |  | Reduce |  | Crypto Security Lead | 90 hari
5 | Log Sistem / SIEM | Penghapusan/rekayasa log untuk menutupi jejak | Tidak ada WORM/immutability; SoD kurang | Write-once storage, central logging, akses terbatas, alert tampering. | 3 | 4 |  | Reduce |  | SOC Manager | 60 hari
[Diisi nama aplikasi]
B | Aset Perangkat Lunak (Software)
6 | Core Banking Application | Eksploitasi RCE/kerentanan kritis aplikasi | Komponen tidak dipatch; validation & hardening lemah | Patch management ketat, SAST/DAST, hardening, WAF, RTO/RPO. | 3 | 5 |  | Reduce |  | AppSec Lead | 60 hari
7 | Aplikasi Mobile Banking | Pencurian kredensial melalui malware/phishing | MFA lemah, proteksi API tidak memadai | MFA kuat, anti-tamper, rate limiting, device binding, RASP. | 4 | 4 |  | Reduce |  | Mobile Lead | 90 hari
8 | Internet Banking (Web) | Serangan web (XSS/SQLi/SSRF) | Validasi input & sanitasi tidak konsisten; CSP tidak ketat | Secure coding, pentest berkala, WAF rule ketat, CSP, patching cepat. | 3 | 5 |  | Reduce |  | Web AppSec Lead | 60 hari
9 | Database Server (Oracle/MySQL) | Eskalasi hak akses/akses ilegal | Default accounts, parameter insecure, auditing minim | Hardening, disable default, TDE, auditing & least privilege. | 3 | 4 |  | Reduce |  | DBA Lead | 60 hari
10 | Middleware/ESB | Intersepsi/perusakan pesan antar layanan | TLS/sertifikat lemah; tidak ada mTLS/rotasi cert | mTLS, rotasi sertifikat, message signing, monitoring anomali. | 2 | 4 |  | Reduce |  | Integration Lead | 120 hari
C | Aset Perangkat Keras (Hardware)
11 | Server Fisik Core Banking | Kegagalan perangkat keras/kerusakan | Perangkat menua; redundansi terbatas | Cluster/HA, spare parts, monitoring kesehatan, DR drill. | 2 | 5 |  | Reduce |  | Infrastructure Lead | 120 hari
12 | Firewall Perimeter | Salah konfigurasi membuka celah | Change control kurang ketat; rule bloat | Policy-as-code, review rule berkala, baseline hardening. | 3 | 4 |  | Reduce |  | Network Security Lead | 60 hari
13 | Switch/Router Inti | Gangguan jaringan/DoS internal | Single point of failure; belum ada redundancy lintasan | Redundancy, STP/ECMP, QoS, monitoring SNMP/NetFlow. | 3 | 4 |  | Reduce |  | Network Lead | 90 hari
14 | Terminal ATM | Skimming/tampering fisik | Proteksi fisik & inspeksi belum memadai | Anti-skimmer, inspeksi rutin, CCTV, alarm tamper. | 3 | 4 |  | Reduce |  | ATM Operations Lead | 60 hari
15 | Storage/SAN & Backup | Ransomware terhadap backup | Backup terhubung jaringan; belum immutable/offline | Immutability, air-gap/offline backup, 3-2-1, test restore. | 3 | 5 |  | Reduce |  | Backup/DR Lead | 60 hari
D | Aset Non Teknis
16 | Kebijakan Keamanan Informasi | Kebijakan usang/tidak lengkap | Tidak ada review tahunan & ratifikasi | Review & update kebijakan, sosialisasi, persetujuan manajemen. | 3 | 3 |  | Reduce |  | Compliance Lead | 60 hari
17 | SOP Operasional Kritis | Penyimpangan proses/kelalaian | SOP tidak jelas, kurang training | Standardisasi SOP, pelatihan, audit kepatuhan proses. | 3 | 3 |  | Reduce |  | Head of Operations | 90 hari
18 | SDM Kritis (Admin TI) | Ancaman orang dalam (insider) | Privilege berlebih, monitoring minim | PAM, SoD, logging aktivitas, review akses berkala. | 3 | 5 |  | Reduce |  | CISO | 60 hari
19 | Kontrak Vendor Outsourcing | Pelanggaran keamanan pada pihak ketiga | Klausul keamanan/SLA tidak kuat; kurang pemantauan vendor | Perkuat klausul keamanan & indemnity, due diligence & monitoring. | 3 | 4 |  | Transfer |  | Vendor Management Lead | 120 hari
20 | Dokumen Fisik Sensitif | Pencurian/kehilangan dokumen | Penyimpanan fisik kurang aman; akses tidak tercatat | Arsip aman, kontrol akses, log pengambilan, penghancuran aman. | 2 | 3 |  | Reduce |  | Facilities & Compliance | 60 hari

## Analis Risiko
Kemungkinan (Likelihood) | Definisi
Sangat Jarang | Risiko terjadi sekali dalam waktu >5 tahun
Jarang | Risiko dapat terjadi sekali antara 1 – 5 tahun
Sedang | Risiko mungkin terjadi 1-6 kali setahun
Sering | Risiko terjadi rata-rata 1 kali setiap bulan
Sangat Sering | Risiko terjadi minimal seminggu 1 kali
Skala Dampak | Definisi
Tidak Signifikan | Dampak dapat diatasi dengan kegiatan rutin maksimal 24 jam atau tidak menimbulkan kerugian berarti (<10 juta)
Kurang Signifikan | Dampak bisa mengganggu pekerjaan selama maksimum 2 x 24 jam atau kemungkinan kerugiannya antara Rp 10 – 50 juta
Cukup Signifikan | Dampak bisa mengganggu pekerjaan selama maksimum 3 x 24 jam atau kemungkinan kerugiannya > Rp 50 - 250 juta
Signifikan | Dampak bisa mengganggu pekerjaan selama maksimum 5 x24 jam atau kemungkinan kerugiannya > Rp 250 jt - 500 juta
Sangat Signifikan | Dampak bisa mengganggu pekerjaan selama lebih dari 5 x24 jam atau kemungkinan kerugiannya di atas Rp 500 juta
Nilai Risiko
SKALA KEMUNGKINAN | SKALA DAMPAK
| Tidak Signifikan | Kurang Signifikan | Cukup Signifikan | Signifikan | Sangat Signifikan
Sangat Jarang | Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Tinggi
Jarang | Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Tinggi
Sedang | Rendah | Rendah | Tinggi | Tinggi | Sangat Tinggi
Sering | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi
Sangat Sering | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi
Keputusan
SKALA KEMUNGKINAN | SKALA DAMPAK
| Tidak Signifikan | Kurang Signifikan | Cukup Signifikan | Signifikan | Sangat Signifikan
Sangat Jarang | Risiko diterima | Risiko diterima | Risiko dimitigasi | Risiko dimitigasi | Risiko dimitigasi
Jarang | Risiko diterima | Risiko diterima | Risiko dimitigasi | Risiko dimitigasi | Risiko dimitigasi
Sedang | Risiko diterima | Risiko diterima | Risiko dimitigasi | Risiko dimitigasi | Risiko dimitigasi
Sering | Risiko diterima | Risiko dimitigasi | Risiko dimitigasi | Risiko dimitigasi | Risiko dimitigasi
Sangat Sering | Risiko diterima | Risiko dimitigasi | Risiko dimitigasi | Risiko dimitigasi | Risiko dimitigasi